附件1：

2018年度实验室建设项目效益验收情况一览表

( 2016年度的实验室建设立项项目)

| 序号 | 单位 | 实验室 | 建设项目 | 项目编号 | 经费小计（万元） | 执行经费(万元) | 结余经费(万元) | 新增实验项目数 | 改进实验项目数 | 培训人时数 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018001 | 机械学院 | 一体化实验室 | 一体化实验室项目 | 160419011 | 53 |  |  |  |  |  | 申请延期 |
| 2018002 |  | 车辆工程实验室 | 车辆工程实验室项目 | 160419012 | 37.75 | 30.4308 | 7.3192 | 3 | 5 | 14182 | 验收通过 |
| 2018003 | 环境学院 | 消防实验室 | 消防实验室项目 | 161209003 | 28.2 | 26.823 | 1.377 | 2 | 0 | 582 | 验收通过 |
| 2018004 |  | 环境学院实验中心 | 急需建设项目 | 150509002 | 103.47 | 101.77 | 1.7 | 2 | 2 | 27432 | 验收通过 |
| 2018005 | 人文学院 | 专业语音室 | 专业语音室 | 160110001 | 27.956 | 27.368 | 0.588 | 28 | 0 | 33962 | 验收通过 |
| 2018006 |  | 同声传译实验室 | 同声传译实验室 | 160110002 | 65.6 | 64.518 | 1.082 | 22 | 0 | 23848 | 验收通过 |
| 2018007 |  | 人文学院实验中心 | 语音实验室改造 | 160910003 | 95.42 | 91.823 | 3.597 | 0 | 4 | 60328 | 验收通过 |
| 2018008 | 数理学院 | 数理学院实验中心 | 急需建设项目 | 150513005 | 137.119 | 134.86 | 2.259 | 0 | 15 | 83220 | 验收通过。建议要增加综合性、设计性项目的比例。 |
| 2018009 | 设计学院 | 设计学院实验中心 | 设计学院实验中心 | 160620001 | 79.6 | 79.3 | 0.3 | 43 | 0 | 9528 | 验收通过。建议加强实验室安全管理。 |
| 2018010 | 现代教育技术中心 | 公共机房 | 机房建设 | 160476005 | 135.85 | 122.608 | 13.242 | 36 | 0 | 91829 | 验收通过 |
| 合计 |  |  |  |  | 764.438 | 679.5008 | 31.4642 | 136 | 26 | 344911 |  |

2018年度实验室建设项目效益验收情况一览表

( 2016年前的实验室建设立项项目)

| 序号 | 学院 | 实验室 | 建设项目 | 项目编号 | 经费小计(万元) | 执行经费(万元) | 结余经费(万元) | 新增实验项目数 | 改进实验项目数 | 培训人时数 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017005 | 机械学院 | 车铣磨实训室 | 车铣磨实训室项目 | 150119007 | 24 | 23.84 | 0.16 | 2 | 0 | 2400 | 验收通过 |
| 2017013 | 信息学院 | 物联网和传感器实验室 | RFID综合实验平台 | 150119003 | 20 | 15.8 | 4.2 | 5 | 0 | 4112 | 验收通过。建议加大实验教学改革力度。 |
| 2017015 |  | 检测与传感器实验室 | 检测与传感器实验室 | 150119005 | 22.4 | 21.78 | 0.62 | 3 | 0 | 7244 | 验收通过 |
| 2017016 |  | 移动通信实验室 | 移动通信实验室 | 150119006 | 17.64 | 17.13 | 0.51 | 5 | 0 | 420 | 验收通过 |
| 2017017 |  | 电气传动实验室 | 电气传动实验室 | 150119007 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2040 | 验收通过。建议加大工程实践教学项目的开发。 |
| 2017018 |  | 电力电子技术实验室 | 电力电子技术实验室 | 150119008 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 2 | 5268 | 验收通过。建议加大实验项目的开发。 |
| 2017019 |  | 电机及电器实验室 | 电机及电器实验室 | 150119009 | 4 | 4.776 | -0.776 | 2 | 0 | 3120 | 验收通过 |
| 2017020 |  | 电气传动实验室 | 电气传动实验室 | 150119010 | 14.44 | 11.567 | 2.873 | 0 | 1 | 4860 | 验收通过。建议加大实验项目的开发。 |
| 2017022 | 土木学院 | 岩土馆 | 多维岩土伺服加载 系统 | 150106016 | 140 | 140 | 0 | 2 | 0 | 1000 | 验收通过。建议加大实验教学改革力度。 |
| 合计 |  |  |  |  | 271.28 | 263.693 | 7.587 | 21 | 3 | 30464 |  |

附件2：

2013-2015年中央支持地方项目效益验收情况一览表（教学实验平台类和实践基地类）

| 序号 | 学院 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 项目经费编号 | 项目经费（万元） | 项目年度 | 执行经费(万元) | 结余经费(万元) | 新增实验项目数 | 改进实验项目数 | 培训人时数 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械学院 | 机电液气一体化实验教学平台 | 教学实验平台建设 | 周景亮 | E3200030 | 300 | 2015年 | 282.88 | 17.12 | 3 | 0 | 4088 | 验收通过。建议加强实验室开放，增加实验项目。 |
| 2 | 机械学院 | 现代汽车综合性教学实验平台 | 教学实验平台建设 | 钟勇 | E3200031 | 300 | 2015年 | 247.7426 | 52.2574 | 11 | 21 | 20358 | 验收通过。建议加强大型仪器设备管理，增加实验室开放力度。 |
| 3 | 材料学院 | 功能材料制备与应用实践基地 | 科研平台和专业能力实践基地建设 | 马立安 | E3200033 | 405 | 2015年 | 405 | 0 | 14 | 0 | 3150 | 验收通过。建议加强贵重仪器设备管理，提高贵重设备利用率。 |
| 4 | 材料学院 | 现代材料成型技术实验室 | 教学实验平台建设 | 方辉 | E3200029 | 375 | 2015年 |  |  |  |  |  | 没有报材料，延期验收。 |
| 5 | 信息学院 | 融合通信综合实践教学平台 | 教学实验平台建设 | 蔡志明 | E3200032 | 330 | 2015年 | 330 | 0 | 30 | 3 | 20208 | 验收通过。建议加大实验教学改革力度。 |
| 6 | 环境学院 | 建筑新能源技术集成应用中心 | 科研平台和专业能力实践基地建设 | 侯根富 | E3200019 | 300 | 2013年 |  |  |  |  |  | 申请延期验收 |
| 7 | 交通学院 | 城市群综合运输教学实验平台 | 教学实验平台建设 | 傅成红 | E3200022 | 225 | 2014年 |  |  |  |  |  | 申请延期验收 |
| 8 | 土木学院 | 轨道工程教学实验平台 | 教学实验平台建设 | 黄建华 | E3200024 | 225 | 2014年 | 220.2 | 4.8 | 8 | 0 | 1646 | 验收通过。建议加大实验教学改革力度，增加综合性设计性实验。 |
| 9 | 机械学院 | 机械类人才专业素质与创新能力培养平台 | 科研平台和专业能力实践基地建设 | 黄卫东 | E3200026 | 375 | 2014年 | 371.03 | 3.97 | 13 | 5 | 59200 | 验收通过。建议加强大型仪器设备管理，增加实验室开放力度。 |
| 10 | 环境学院 | 城镇给排水系统技术创新与实训平台 | 科研平台和专业能力实践基地建设 | 陈礼洪 | E3200027 | 225 | 2014年 | 217.9224 | 7.0776 | 8 | 11 | 4900 | 验收通过。建议加大实验教学改革力度，增加综合性设计性实验。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3060 |  | 2074.775 | 85.225 | 87 | 40 | 113550 |  |