福建工程学院教务处文件

闽工院 〔2019〕 教199号

关于2019年实验室建设项目效益验收情况的通报

各学院、信息化管理和建设中心：

根据《关于开展2019年度实验室建设项目效益验收工作的通知》（闽工院〔2019〕教175号）文件要求，对2017年立项建设的实验室建设项目和延期验收项目进行效益验收。信息学院、材料学院、土木学院、人文学院、建筑学院、环境学院、交通学院、数理学院、信息化管理和建设中心等9单位按要求报送了相关实验室建设项目效益验收材料；机械学院1个项目第2次申请延期验收。

教务处组织专家于2019年12月10日、11日、17日，对9个单位申报的建设项目进行了效益验收。验收的主要内容是建设项目资金使用情况，仪器设备到位及运行情况，实验项目开出情况等。现将验收情况通报如下：

# 一、基本情况

# 信息学院等20个2017年建设项目中，有19个通过效益验收，信息学院楼宇供配电及照明系统实验装置建设项目未开课，暂缓通过效益验收。机械学院一体化实验室项目第2次申请延期验收。具体情况见附件。

# 1.本科实验室建设项目资金使用情况

（1）验收项目中，教务处2017年下达1061.7811万元。

实际采购经费：2017年建设项目实际采购经费为1012.481万元。

节余经费：2017年建设项目节余经费49.2998万元，节余经费按计财处要求由学校收回统筹安排。

（2）申请延期验收项目的经费: 机械学院申请延期验收项目，经费合计53万元。

# 2.本科实验室建设项目仪器设备到位运行情况

效益验收合格项目中,设备都安装调试完毕，运行正常，按照实验项目要求开出实验。

# 3.本科实验室建设项目实验项目开出情况

效益验收合格项目中，新增实验项目数达57项，改进实验项目达50项，实验教学中培训学生人时数达281091。信息学院利用信息化建设项目申报“少台套、大循环实验运行模式的探索与实践”实验教改项目1项；建筑学院利用BIM分中心建设项目申报“建筑专业深化设计阶段Dynamo参数化建模方法应用研究”、“基于BIM技术下土建类多专业联合毕业设计综合实验教学改革探讨”、“基于BIM技术的建筑学教学建筑信息模型库的开发与应用研究”教研课题3项。信息学院信息化建设项目有2414名学生在使用，数理学院大学数学课程建设系统项目有4.2万人次使用。

# 二、存在问题和建议

总体上，各单位的实验室建设基本能够按照实验室建设实施计划来进行，但也存在一些问题，主要有：

1.个别项目要加强论证和加快建设过程。如：信息学院楼宇供配电及照明系统实验装置项目立项时间为2017年3月，购置日期为2019年6月。机械学院一体化实验室项目，2018年申请延期验收，2019年第2次申请延期验收。

2.个别项目使用过程中记录不完整，平时使用应完善记录。如：材料学院金相多媒体互动教学系统，建议校外企业使用情况需完善。土木学院台式计算机项目，建议台式计算机使用记录需完善。交通学院全站仪、GNSS-RTK项目，建议使用记录要完善。

3.个别项目需加强实验项目开发，提高效益。如：信息学院计算机组成原理实验箱项目，建议进一步开发综合性设计实验及实验室开放。环境学院专业评估急需项目，建议提高使用效率。数理学院大学数学课程建设系统，建议进一步加强使用率。

# 三、整改措施

1. 各单位应做好拟购的教学实验仪器设备调研论证工作，做好经费预算。各单位应按照本科人才培养方案和教学实际需求，充分论证，高度重视申购计划提交时机，不能提前多年购置造成仪器设备闲置浪费。要求当年的仪器设备采购计划要求当年完成，没有完成的，需重新申报。

2.各单位应组织教师开发实验项目，增加综合性、设计性实验项目，提高仪器设备利用率和使用效益。

3.各单位要加大实验教学改革力度，加大工程实践教学项目的开发，改革实验实践教学内容，构建培养学生创新实践能力的实验教学体系，促进实验教学层次的提升。

4.各单位要进一步完善实验室运行管理，建设有效的实验教学激励机制，促进实验室开放，通过实验室开放进一步提高仪器设备的使用效益。

附件：2019年度实验室建设项目效益验收情况一览表

教务处

2019年12月27日

附件：                        2019年度实验室建设项目效益验收情况一览表

( 2017年度实验室建设立项项目)

| 序号 | 单位 | 建设项目 | 项目编号 | 经费小计（万元） | 执行经费(万元) | 结余经费(万元) | 新增实验项目数 | 改进实验项目数 | 培训人时数 | 效益验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019001 | 信息学院 | 信息化建设项目 | 170319012 | 92.4381 | 88.8951 | 3.543 | 0 | 0 | 2414人使用 | 效益验收通过，建议加强设备功能应用。 |
| 2019002-1 | 信息学院 | 楼宇供配电及照明系统实验装置 | 170619013 | 19.6 | 19.11 | 0.49 | 3 | 0 | 0 | 未开课，暂缓通过效益验收。 |
| 2019002-2 | 信息学院 | 电子电气实验中心项目 | 170619013 | 5 | 5.235 | -0.235 | 0 | 0 | 10000 | 效益验收通过 |
| 2019002-3 | 信息学院 | 高频与通信原理实验设备更换 | 170619013 | 1.96 | 2.331 | -0.371 | 0 | 0 | 1556 | 效益验收通过 |
| 2019002-4 | 信息学院 | plc设备更新 | 170619013 | 3 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 20220 | 效益验收通过 |
| 2019002-5 | 信息学院 | 嵌入式开发板设备更换 | 170619013 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 6 | 2300 | 效益验收通过 |
| 2019002-6 | 信息学院 | 35套台式电脑 | 170619013 | 18.55 | 17.01 | 1.54 | 5 | 1 | 16964 | 效益验收通过 |
| 2019002-7 | 信息学院 | 电子电气实验中心项目 | 170619013 | 43.05 | 35.346 | 7.704 | 3 | 0 | 23446 | 效益验收通过 |
| 2019003 | 信息学院 | 计算机组成原理实验箱项目 | 170619014 | 41.1 | 40.032 | 1.068 | 1 | 6 | 28332 | 效益验收通过，建议进一步开发综合性设计实验及实验室开放。 |
| 2019004 | 材料学院 | 金相多媒体互动教学 系统 | 170616023 | 49.48 | 48.44 | 1.04 | 4 | 2 | 2840 | 效益验收通过，建议校外企业使用情况需完善。 |
| 2019005、6 、7 | 土木学院 | 建筑结构设计实训教学系统、虚拟仿真教学资源、台式计算机 | 170606022、23、24 | 136.2 | 131.3 | 4.9 | 3 | 3 | 57584 | 效益验收通过，建议台式计算机使用记录需完善。 |
| 2019008 | 土木学院 | 桥梁结构分析与设计 软件 | 170606025 | 14 | 13.5 | 0.5 | 1 | 0 | 56 | 效益验收通过 |
| 2019009 | 人文学院 | 笔译实验室建设 | 170410004 | 105.853 | 103.753 | 2.1 | 27 | 0 | 34020 | 效益验收通过 |
| 2019010 | 建筑学院 | MT计算机 | 171108001 | 5.25 | 5.25 | 0 |  |  | 14400 | 效益验收通过，建议完善学生毕业设计使用记录。 |
| 2019011 | 环境学院 | 专业评估急需项目 | 170409007 | 276.6 | 267.1262 | 9.4738 | 3 | 22 | 11722 | 效益验收通过，建议提高使用效率 |
| 2019012 | 交通学院 | 全站仪、GNSS-RTK | 170608005 | 129.5 | 118.65 | 10.85 | 1 | 2 | 33000 | 效益验收通过，建议使用记录要完善 |
| 2019013 | 数理学院 | 大学数学课程建设系统 | 170613006 | 50 | 47.928 | 2.072 | 6 | 6 | 4.2万人次 使用 | 效益验收通过，建议进一步加强使用率。 |
| 2019014 | 信息化建设与管理中心 | 图形服务器 | 150576004 | 67 | 62.475 | 4.525 | 2 | 2 | 24651 | 效益验收通过 |
|  | 合计 |  |  | 1061.7811 | 1012.481 | 49.2998 | 60 | 50 | 281091 |  |

2019年度实验室建设项目效益验收情况一览表

( 2017年前实验室建设延期验收项目)

| 序号 | 学院 | 实验室 | 建设项目 | 项目编号 | 经费小计(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018001 | 机械学院 | 一体化实验室 | 一体化实验室项目 | 160419011 | 53 | 再次申请延期 |
| 合计 |  |  |  | 53 |  |